| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 28/KH-MNTC |  | Thanh Cao, ngày 18 tháng 02 năm 2022 |

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2022 của  trường mầm non Thanh Cao

Căn cứ kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/02/2022   kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022  của ủy ban nhân dân huyện Thanh oai.

Trường mầm non Thanh Cao ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của  của trường mầm non Thanh Cao như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC). Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước  (SIPAS) trên địa bàn huyện.

- Hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc huyện đồng bộ, thông suốt và liên tục; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm.

- Gắn công tác CCHC với chủ đề công tác năm của Thành phố, đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 và tình hình thực tế của huyện.

- Bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo chung của huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

3. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Chỉ số CCHC của huyện năm 2022 tăng bậc so với năm 2021.

- Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTCH) của huyện đạt trên 86%.

- Phấn đấu 100% TTHC được giải quyết và trả kết quả đúng hạn, trong đó phấn đấu 50% số TTHC được trả trước hạn.

- Rà soát, công khai quy trình giải quyết các TTHC, phấn đấu tối thiểu 60% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, trong đó ưu tiên các TTHC thuộc các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, giáo dục, tư pháp, lao động để cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 và phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%.

- Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ văn bản các mức độ mật) trên môi trường mạng: Đối với các các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đạt 80%, đối với UBND cấp xã đạt 70%; 100% văn bản, hồ sơ được gửi, nhận trên môi trường mạng giữa cấp huyện với cấp xã và giữa cấp huyện với Thành phố.

- Hoàn thành việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVCQG theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố.

- Thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC theo chỉ tiêu hàng năm tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; và chỉ tiêu, lộ trình tại Quyết định số 06/2022/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó thời hạn thực hiện số hóa đối với cấp huyện và cấp xã, thị trấn từ 01/12/2022).

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc; trong đó ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến; 100% lãnh đạo cấp huyện và cấp xã được quán triệt, bồi dưỡng nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác CCHC của huyện đặc biệt là việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số PARINDEX, SIPAS.

- 100% kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định.

- 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, tài chính… được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

- Phấn đấu 90% các quyết định, kết luận sau thanh tra có hiệu lực pháp luật được thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa và thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã đảm bảo hợp pháp và phù hợp với tình hình điều kiện thực tế.

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm đúng yêu cầu quy định và lộ trình thực hiện tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày  23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời triển khai thực hiện bảo đảm thời gian, hiệu quả nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện đúng quy định công khai TTHC, danh mục TTHC, niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC, công khai trên trên Cổng/trang thông tin điện tử của huyện và của các xã, thị trấn; khuyến khích mở rộng, cung cấp thông tin TTHC qua các kênh báo, đài, các trang mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.

- Cập nhật, theo dõi thường xuyên, kiểm soát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công khai và kết quả giải quyết TTHC hằng tháng theo quy định.

- Hướng dẫn về kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

- Rà soát, đánh giá, tổng hợp và hoàn thiện các quy trình, quy chế phối hợp  giải quyết TTHC, công việc hành chính của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

+ Quy chế phối hợp thực hiện liên thông tập trung các TTHC các lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp...

+ Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

+ Quy trình nội bộ giải quyết công việc nội bộ (không thuộc TTHC) của các cơ quan hành chính từ cấp huyện cấp xã.

- Rà soát, đầu tư, nâng cấp Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại và phù hợp với quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai việc thực hiện ủy quyền giải quyết TTHC đối với  lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của Thành phố; rà soát kiến nghị điều chỉnh và hoàn thiện các quy định, quy trình trong lĩnh vực đầu tư theo chỉ đạo.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, theo đó Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện có hiệu quả phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện theo quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành phố.

- Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời và hiệu quả theo tinh thần Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

-  Thực hiện có hiệu quả về phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 và số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Thành phố và Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

- Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 gắn với việc thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Thành phố.

- Tổ chức triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện khi Thành phố hướng dẫn.

- Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố và thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận Thanh tra của Bộ Nội vụ về thực hiện các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

- Thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị qua phần mềm đánh giá, xếp loại theo quy định của Thành ủy tại Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 và Quyết định số 2021-QĐ/TU ngày 22/12/2021; Quyết định số 267-QĐ/HU ngày 23/11/2021 của Huyện ủy Thanh Oai và Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện về Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng làm việc tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai.

- Thực hiện nghiêm và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ những đợt kiểm tra trước đây.

- Xây dựng Chỉ số CCHC áp dụng cho cấp phòng, cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn và Khung Chỉ số của Thành phố.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ theo hướng tự chủ từng bước các khoản chi đối với tiền lương nhằm tinh giản biên chế và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, đô thị...

- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Thực hiện các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách được cấp hằng năm, đặc biệt ở cấp xã.

6. Xây dựng chính quyền điện tử và Chính quyền số

- Xây dựng Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của huyện giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của huyện năm 2022.

- Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, số hóa các văn bản và lưu trữ thông tin dữ liệu được số hóa tại hệ thống một cửa điện tử của Thành phố và phần mềm Quản lý hồ sơ công việc.

- Rà soát các điều kiện để thực hiện việc vận hành sử dụng Hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của Thành phố triển khai.

- Triển khai hệ thống xác định chỉ số CCHC, hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC và Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện việc sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc đối với các cá nhân, các cơ quan, đơn vị đặc biệt đối với cấp xã.

- Hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn.

- Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 gắn với việc giải quyết TTHC và tăng cường xây dựng các quy trình giải quyết công việc nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tiến tới xây dựng phần mềm ISO điện tử.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thời gian gửi báo cáo CCHC

- Báo cáo quý I gửi trước ngày 10/3/2022;

- Báo cáo quý II gửi trước ngày 10/06/2022;

- Báo cáo quý III gửi trước ngày 10/9/2022;

- Báo cáo năm gửi trước ngày 10/12/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm gửi báo cáo quý I, quý II, quý III, báo cáo năm và các báo cáo đột xuất khác về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) theo các mốc thời gian trên để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC của huyện và Thành phố theo quy định.

- Giao phòng Nội vụ đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị để tổng hợp thành báo cáo của UBND huyện. Đồng thời thống kê tiến độ và chất lượng báo cáo của các cơ quan đơn vị để tham mưu cho Hội đồng đánh giá xếp loại trừ điểm những đơn vị nộp báo cáo chậm muộn, không đạt yêu cầu…khi chấm điểm công tác CCHC năm 2022.

IV. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác CCHC thuộc Kế hoạch được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, có chỉ tiêu nhiệm vụ rõ ràng và gửi Kế hoạch về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/02/2022.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”; Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt công tác CCHC, chú trọng thông tin tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đảm bảo ít nhất 05 hình thức (tổ chức hội nghị tập huấn, đăng tải thông tin CCHC trên trang/cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên báo – đài phát thanh, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, toạ đàm CCHC, qua các trang mạng xã hội zalo, facebook...) thông tin, tuyên truyền và tần xuất tuyên truyền của cơ quan, đơn vị thường xuyên liên tục (ít nhất 1 tuần/lần).

- Thực hiện tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về CCHC, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, quy tắc ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức (theo Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt).

- Tổ chức thực hiện đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan tới giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã ít nhất 02 lần/năm.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố giao đảm bảo chất lượng và tiến độ, thời gian yêu cầu và định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, báo cáo.

- Rà soát, cập nhật, công khai và hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các TTHC, các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc, trên cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và khuyến khích đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

- Triển khai việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội theo yêu cầu tại Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố.

- Thường xuyên kiện toàn, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp, thân thiện; nâng cao việc thực hiện ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong giải quyết TTHC.

- Tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, nhất là các lĩnh vực, thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, y tế, giáo dục, lao động, thương binh –xã hội và các dịch vụ thiết yếu dân sinh khác.

- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Theo dõi, cập nhật thường xuyên, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, Trang, Cổng thông tin điện tử của huyện, của xã, thị trấn (Công khai vào ngày cuối cùng của các tháng).

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hình thức đột xuất, không báo trước; phấn đấu 50% số cơ quan đơn vị được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm, trong đó chú trọng kiểm tra những nội dung liên quan các nhiệm vụ cấp trên giao, việc khắc phục những vấn đề tồn tại còn hạn chế trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC liên thông; tập trung kiểm tra việc giải quyết  TTHC liên quan đến Tư pháp , Quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTHC liên quan đến cấp phép xây dựng), Tài nguyên – Môi trường (TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở)...

- Đối với UBND cấp xã, ngoài việc thực hiện những nội dung trên, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI (thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở), xây dựng kế hoạch công khai và thực hiện công khai đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách hằng năm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Thực hiện nghiêm việc đánh giá hằng tháng; việc đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của cán bộ, công chức cấp xã.

2. Trách nhiệm cụ thể của một số cơ quan, đơn vị

Ngoài việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC tại cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn sau đây có trách nhiệm triển khai thực hiện một số nội dung/nhiệm vụ cụ thể như sau và tại phụ lục của kế hoạch này.

2.1. Phòng Nội vụ

- Tham mưu UBND huyện các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để báo cáo Thành phố theo các mốc thời gian.

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, thu thập các văn bản, tài liệu phục vụ chấm điểm xác định chấm điểm CCHC cấp huyện và chấm điểm Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

- Tham mưu UBND huyện Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ về công tác CCHC, kiểm tra các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn; tập trung kiểm tra đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; công tác kiểm soát TTHC; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, việc thực hiện các quy định về Quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn.

+ Triển khai việc đánh giá chấm điểm xác định kết quả Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn năm 2022 và công bố kết quả xác định chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn năm 2021.

- Phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, UBND các xã, thị trấn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 và có Kế hoạch xây dựng các quy trình nội bộ áp dụng tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ về TTHC, rà soát, kiểm soát, niêm yết công khai, tiếp nhận TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC; tổ chức thực hiện việc đối thoại với cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết công việc, giải quyết TTHC.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các TTHC để kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, xây dựng DVC trực tuyến mức độ 3,4 tích hợp trên Cổng DVC quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Thành phố; bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu về cải cách TTHC, xây dựng Chính quyền điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các xã, thị trấn tổng hợp số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã (gồm danh mục, mẫu đơn, tờ khai…) trên cơ sở đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị niêm yết, thực hiện.

- Duy trì hệ thống mạng phục vụ trao đổi thông tin giữa huyện với xã, huyện với Thành phố; đảm bảo đường truyền hệ thống họp giao ban trực tuyến hoạt động tốt.

- Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố và yêu cầu của công dân.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử và khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm, hệ thống thư điện tử và chữ ký số theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch để Chủ tịch UBND huyện và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người dân trong giải quyết TTHC.

2.3. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

- Tham mưu UBND huyện thẩm định, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của huyện (nếu có), xây dựng các kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật… và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và của huyện.

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công; theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công.

- Tham mưu cơ chế khoán chi hành chính theo kết quả công việc được giao, tạo điều kiện nâng cao thu nhập hợp lý (ngoài lương) cho cán bộ công chức, viên theo chỉ đạo của Thành phố.

- Tham mưu UBND Huyện thực hiện công tác thu, chi ngân sách theo quy định của luật ngân sách; Phối hợp UBND các xã, thị trấn thực hiện huy động các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách đối với một số lĩnh vực về y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình dự án ở cơ sở…

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công trực thuộc huyện...

- Phối hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện trong việc đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

2.5. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ lồng ghép các nội dung về CCHC, thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và phát triển” vào các chương trình ngoại khóa, báo cáo chuyên đề tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức.

2.6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên trang về CCHC để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn…(phấn đấu tuần phát 1lần) để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác CCHC, về dịch vụ công trực tuyến, về năm chủ đề công tác của Thành phố…

Trên đây là Kế hoạch CCHC nhà nước của huyện Thanh Oai năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Sở Nội vụ Thành phố (để b/c); - TT Huyện uỷ, HĐND huyện; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Thành viên BCĐ CCHC huyện; - Các cơ quan, đơn vị; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, CCHC. ( ). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Bùi Văn Sáng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số: 50/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Thanh Oai)

| STT | Mục tiêu | Nhiệm vụ | Hoạt động | Sản phẩm | Cơ quan, đơn vị chỉ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND huyện. | Triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 của huyện | - Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022. - Bố trí kinh phí, nguồn lực và tổ chức triển khai. - Báo cáo kết quả thực hiện (theo Báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn | Trước ngày 15/02/2022 |
| 2 | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vị. | Triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 của huyện và của các cơ quan đơn vị | - Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022. - Bố trí kinh phí, nguồn lực và tổ chức triển khai. - Báo cáo kết quả thực hiện (theo Báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vụ | Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn | Phòng Nội vụ | Trước ngày 25/02/2022 |
| 3 | - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, việc chấp hành thực hiện thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết công việc hành chính của cơ quan, đơn vị. - Phát hiện, đề xuất hoặc xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. | Triển khai các hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC. | - Xây dựng Kế hoạch - Thành lập Đoàn kiểm tra - Tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc theo kế hoạch. - Báo cáo và đề xuất xử lý qua kiểm tra (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Chỉ thị, Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn | Kiểm tra thường xuyên |
| 4 | Nâng cao nhận thức và tạo sự ủng hộ đồng thuận của người dân, tổ chức về đẩy mạnh CCHC của chính quyền các cấp | Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền CCHC | - Xây dựng Kế hoạch - Tổ chức thông tin – tuyên truyền. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
| 5 | Nâng cao nhận thức và tạo sự ủng hộ đồng thuận của người dân, tổ chức về đẩy mạnh CCHC của chính quyền các cấp | Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền CCHC | - Xây dựng Kế hoạch - Tổ chức thông tin – tuyên truyền. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND các xã, thị trấn | UBND các xã, thị trấn | Phòng Văn hóa và Thông tin | Quý I/2022 |
| 6 | Nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác CCHC, đặc biệt là việc cải thiện các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI cho cán bộ, công chức, viên chức tại cấp huyện, cấp xã | Quán triệt, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về công tác CCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã | - Xây dựng Kế hoạch - Tổ chức lớp tập huấn. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Hội nghị | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý II/2022 |
| 7 | Tiến hành lấy phiếu điều tra xã hội học kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn | Xây dựng phương án lấy phiếu, xác định số lượng, cách thức thực hiện | - Xây dựng các phương án - Tổ chức lấy phiếu - Tổng hợp kết quả | Báo cáo kết quả tổng hợp phiếu | Phòng Nội vụ | - Huyện Đoàn Thanh Oai. - UBND các xã, thị trấn | Quý II/2022 |
| 8 | Đánh giá kết quả Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2021 | - Thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn - Công bố kết quả Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn | - Tổ chức đánh giá - Báo cáo và công bố kết quả Chỉ số CCHC (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ) | Quyết định công bố kết quả CCHC năm 2021 | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý II/2022 |
| 9 | Xây dựng Chỉ số đánh giá công tác CCHC áp dụng đối với các cơ quan, chuyên môn, UBND các xã, thị trấn giai đoạn 2022 - 2025 | Xây dựng tiêu chí đánh giá áp dụng với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn | - Dự thảo Bộ tiêu chí - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan - Trình UBND huyện ban hành - Hướng dẫn UBND triển khai đánh giá | Quyết định phê duyệt | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý III/2022 |
| 10 | Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức để nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan, đơn vị | Tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công. | - Ban hành Kế hoạch - Tổ chức lấy phiếu. - Báo cáo kết quả (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | - Kế hoạch của UBND huyện - Báo cáo của UBND huyện | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý III/2022 |
| 11 | Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức để nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan, đơn vị | Tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công. | - Ban hành Kế hoạch - Tổ chức lấy phiếu. - Báo cáo kết quả (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | - Kế hoạch của UBND cấp xã - Báo cáo của UBND cấp xã | UBND các xã, thị trấn | - Các cơ quan, đơn vị. | Quý III/2022 |
| 12 | Đánh giá kết quả Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2022 | - Triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2022 đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn | - Ban hành Kế hoạch. - Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc của huyện. - Ứng dụng CNTT trong đánh giá thực hiện. - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm - Trình UBND huyện kết quả xác định Chỉ số CCHC | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý IV/2022 |
| 13 | Cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện | Đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và sự phục vụ của cơ quan nhà nước trong hoạt động. | - Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo và theo dõi, đánh giá kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. - Báo cáo kết quả thực hiện. | Kế hoạch/ Văn bản chỉ đạo của UBND huyện | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Ngay sau khi có Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Thành phố |
| 14 | Cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính | Đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và sự phục vụ của cơ quan nhà nước trong hoạt động. | - Ban hành Kế hoạch, theo dõi, đánh giá kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. - Báo cáo kết quả thực hiện. | Kế hoạch/ của UBND các xã, thị trấn | UBND các xã, thị trấn | Phòng Nội vụ | Ngay sau khi có Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của huyện |
| II | Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Thực hiện rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã | - Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của huyện năm 2022 - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của huyện năm 2022 | - Xây dựng Kế hoạch - Tổ chức rà soát, kiểm tra. - Báo cáo kết quả (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Tư pháp | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
| 16 | Nghiên cứu đều xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn huyện | Báo cáo về kết quả về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; nghiên cứu, đề xuất các quy định, quy chế quản lý một số lĩnh vực công tác còn yếu kém, hạn chế | - Xây dựng Dự thảo - Tổ chức các Hội nghị hoặc văn bản lấy ý kiến Báo cáo kết sau khi lấy ý kiến | Báo cáo của UBND huyện | Phòng Tư pháp | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Cả năm |
| III | Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Rà soát, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các TTHC và thông tin tuyên truyền TTHC, dịch vụ công. - Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Thành phố. | Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát TTHC; Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát TTHC của huyện. | -Rà soát, đánh giá thực hiện TTHC -Đề xuất phương án đơn giản hóa. -Công khai TTHC. - Kiểm tra việc thực hiện. - Thông tin – tuyên truyền về TTHC. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong nội dung báo cáo CCHC). | Kế hoạch của UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
|  |  | Kế hoạch thông tin tuyên truyền về kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Phòng Văn hóa và Thông tin |  |  |
| 18 | - Rà soát, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các TTHC và thông tin tuyên truyền TTHC, dịch vụ công. - Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Thành phố. | Xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC; | -Rà soát, đánh giá thực hiện TTHC -Đề xuất phương án đơn giản hóa. - Công khai TTHC. - Thông tin – tuyên truyền về TTHC. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong nội dung báo cáo CCHC). | Kế hoạch của UBND các xã, thị trấn | UBND các xã, thị trấn | Văn phòng HĐND và UBND | Quý I/2022 |
|  |  | Kế hoạch thông tin tuyên truyền về kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Phòng Văn hóa và Thông tin |  |
| 19 | Xây dựng một số quy trình giải quyết công việc nội bộ tại các cơ quan, đơn vị (ngoài TTHC) theo hướng ứng dụng CNTT kết hợp với quản lý ISO. | Triển khai rà soát, đánh giá, thống kê và đề xuất các quy trình giải quyết công việc nội bộ (không thuộc phạm vi TTHC) của cơ chuyên môn theo hướng ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO. | - Xây dựng Kế hoạch/văn bản hướng dẫn. - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. - Tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND huyện ban hành. - Hướng dẫn, tổng hợp danh mục, báo cáo UBND huyện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị. | Quý II/2022 |
| IV | Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. | Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố | - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị. | Theo hướng dẫn của Thành phố |
| 21 | Hoàn thiện vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời và hiệu quả theo tinh thần Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. | Hoàn thiện vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị | - Rà soát, xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Đề án hoàn thiện vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị. | Theo hướng dẫn của Thành phố |
| V | Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Triển khai các nội dung mới, các quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố và khăc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận Thanh tra của Bộ Nội vụ về thực hiện các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. | Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố và triển khai việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận Thanh tra của Bộ Nội vụ. | Tổ chức Hội nghị (hoặc lồng ghép hội nghị khác) | Hội nghị | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị. | Thường xuyên |
| 23 | Câp nhật, bổ sung kỹ năng, kiến thức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Nội vụ | - Các cơ quan, đơn vị liên quan - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
| 24 | Đổi mới phương thức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện | Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện theo Quyết định phê duyệt của Thành phố. | - Xây dựng Kế hoạch - Tổ chức thực hiện. - Báo cáo kết quả thi tuyển. | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị. | Khi thành phố có văn bản hướng dẫn |
| VI | Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính, phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2022-2025 theo NĐ 60/2021/NĐ-CP. | Thực hiện hướng dẫn, thẩm tra phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2021-2025 theo NĐ 60/2021/NĐ-CP | - Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án tự chủ - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. - Phòng Tài chính- KH cho ý kiến - Tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND huyện ban hành Quyết định. | Quyết định của UBND huyện | Phòng Tài chính kế hoạch | - Phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục&đào tạo. - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. | Quý I, II/2022 |
| 26 | Đẩy mạnh chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu CCHC giai đoạn 2022 - 2025 | Triển khai việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ giai đoạn 2021 - 2025. | - Xây dựng Kế hoạch - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. - Tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND huyện ban hành. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Tài chính kế hoạch | - Phòng Nội vụ; - Các cơ quan, đơn vị. | Quý I/2022 |
| 27 | Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính. |  |  | Văn bản hướng dẫn của UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
| 28 | Báo cáo về tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan, đơn vị |  |  | Báo cáo của UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Theo quy định của TP |
| VII | Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của huyện | Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước thuộc huyện | - Xây dựng Kế hoạch công nghệ thông tin của huyện năm 2022. - Tổ chức triển khai thực hiện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Ngay sau khi có Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Thành phố |
| 30 | Tăng cường ứng dụng CNTT tại các xã, thị trấn | Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn | - Xây dựng Kế hoạch công nghệ thông tin của xã năm 2022. - Tổ chức triển khai thực hiện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Kế hoạch của UBND xã | UBND các xã, thị trấn | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
| 31 | Đảm bảo việc gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan, đơn vị | Tăng cường thực hiện hoạt động gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan, đơn vị | - Ban hành Công văn hướng dẫn, đô đốc - Tổ chức triển khai thực hiện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Công văn của UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND | - Các cơ quan, đơn vị. - UBND các xã, thị trấn | Quý I/2022 |
| 32 | Đổi tên, Kiện toàn, Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử của huyện. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 | Xây dựng Quy chế; Xây dựng Kế hoạch | - Xây dựng dự thảo Quy chế. - Lấy ý kiến các thành viên | - Quyết đinh kiện toàn của UBND huyện - Quy chế của Ban chỉ đạo - Kế hoạch của UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND | - Phòng Văn hóa và Thông tin - Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý I/2022 |
| 33 | Nâng cao hiệu quả việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc của cán bộ, công chức, viên chức | Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn | Xây dựng văn bản hướng dẫn | Công văn của UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 34 | Hiện đại hóa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã | Rà soát, đầu tư, cải tạo, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo hướng hiện đại | Rà soát, đánh giá hiện trạng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cấp huyện, cấp xã - Tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND huyện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Báo cáo | Văn phòng HĐND và UBND | - Các cơ quan, đơn vị - UBND các xã, thị trấn | Quý II/2022 |
| 35 | Xác định các nguyên tắc, quy định về khai thác và sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố và các dịch vụ công trực tuyến dùng chung của Thành phố tại huyện. | Xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố và các dịch vụ công trực tuyến dùng chung tại huyện | - Xây dựng dự thảo Quy chế. - Lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. - Trình UBND huyện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Quyết định của UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND | Các cơ quan, đơn vị | Sau khi có Quy chế và hướng dẫn của Thành phố |
| 36 | Xác định các nguyên tắc, quy định về khai thác và sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố và các dịch vụ công trực tuyến dùng chung của Thành phố tại các xã, thị trấn | Xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố và các dịch vụ công trực tuyến dùng chung tại các xã, thị trấn | - Xây dựng dự thảo Quy chế. - Lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. - Trình UBND huyện. - Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ). | Quyết định của UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND | Các cơ quan, đơn vị | Sau khi có Quy chế và hướng dẫn của huyện |